УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ Анастасиевской сош 
               им. ПРО РФ В.А.Гретченко

__________Е.Н. Бойко

ПРИНЯТО                                                                                                                                             Приказ № 113  от 24.08.2017 г

Решением педсовета

МБОУ Анастасиевской  сош 
им. ПРО РФ В.А. Гретченко
протокол №9 от 24.08.2017

Дорожная  карта

подготовки к проведению государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в  МБОУ Анастасиевской сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко Матвеево-Курганского  района в 2018  году

| № п/п | Основные направления деятельности |  |  | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ЕГЭ-11) в 2017 году. |  |  | август-сентябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 1.2 | Участие в совещаниях по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Матвеево-Курганском районе в 2017 году. |  |  | сентябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 1.3 | Размещение на сайте информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2017. |  |  | сентябрь 2017 года | Учитель информатики Берко М.Т., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 1.4. | Проведение детального анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ-11 по русскому языку и математике, по предметам по выбору в рамках внутришкольных методических объединений учителей- предметников, разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА. |  |  | октябрь-ноябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, руководители ШМО, |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании |  |  | июль-сентябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 2.2. | Разработка плана мероприятий по подготовке выпускников МБОУ Анастасиевской сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2018 году, включив в их содержание мероприятия по психологическому сопровождению и готовности выпускников к ГИА; по информационной работе с выпускниками и родителями. |  |  | сентябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, кл. руководители 9 кл. – Ковалева С.А., 11 кл. – Воропаева Т.П. |
| 2.3. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в ОО. |  |  | по отдельному графику | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 2.4 | Участие в семинарах и совещаниях районных методических объединений по актуализации и распространению положительного опыта работы по подготовке обучающихся к ГИА |  |  | сентябрь 2017, Ноябрь 2017 Март 2018 | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя -предметники |
| 2.5. | Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) |  |  | октябрь-ноябрь 2017 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя русского языка –Иванова Л.Н., Ковалева С.А. |
| 2.6. | Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об основном общем и среднем общем образовании |  |  | апрель-май 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 2.7. | Проведение репетиционного тестирования по подготовке к итоговому сочинению, государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования. |  |  | ноябрь 2017 года - март 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 2.8. | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |  |  | октябрь 2017-март 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Исполнение приказов МБУ МКР «ИАЦРО» по вопросам организационно-технологического и методического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  | В течение 2017-2018 учебного года |  | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 3.2. | Исполнение приказов отдела образования, приказов Минобразования РО по вопросам подготовки и проведения ГИА: - «О мерах по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района»; - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории Матвеево-Курганского района в 2018 году; - Об организации работы «горячей линии» по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О проведении районных. школьных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 2018 году; - О порядке завершения учебного года, организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О формировании муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году; - Об утверждении школьных координаторов государственной итоговой аттестации в 2018 году; - Об информационной безопасности; # Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018 году; - О проведении обучающих семинаров для организаторов государственной итоговой аттестации в 2018 году; # О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Матвеево-Курганского района в 2018 году; - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Матвеево-Курганского района в формах ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году (русский язык, математика, предметы по выбору); - О направлении выпускников 9, 11(12) классов на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам; - Об итогах государственной итоговой аттестации в 2018 году и т.д. |  | в течение 2017-2018 учебного года |  | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 3.3. | Ознакомление с информационными письмами и исполнение указаний: о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о порядке аккредитации общественных наблюдателей; о сроках проведения ГИА, местах расположения ППЭ; о проведении муниципальных родительских собраний; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах и порядке информирования о результатах ГИА и др. |  | По мере опубликования нормативных документов |  | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 3.4. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации в 2018 году: - на школьных методических объединениях педагогов. |  | В течение 2017-2018 учебного года |  | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 4. Обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах с последующим тестированием для: - руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. |  |  | Февраль- апрель 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 4.2. | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  |  | В течение года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 4.3. | Участие в инструктивных совещаниях для директоров и заместителей директоров ОУ по вопросам организации и проведения ГИА. |  |  | октябрь 2017 года, январь, март, май 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Согласование с ООА Матвеево-Курганского района: - мест регистрации на сдачу ГИА; - количества и мест размещения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - количества выпускников - участников ЕГЭ и ОГЭ; - списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и ОГЭ с предоставлением особых условий; - распределения участников по пунктам проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - ППЭ); - кандидатуры муниципального координатора ЕГЭ и ОГЭ; - состава членов государственной (территориальной) экзаменационной комиссии (далее – ГЭК, ТЭК); - состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - состава организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения экзамена; - состава технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ; - количества задействованных аудиторий в ППЭ во время ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - списка выпускников, государственная итоговая аттестация которых проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); - списка членов экзаменационной, предметных, конфликтной комиссий для проведения ГВЭ; - количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ, списка руководителей и членов ГЭК; - транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ОГЭ. |  | Август-декабрь 2017 года, январь-июнь 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 5.2. |  | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - прием и регистрация заявлений от лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя; - обеспечение общественных наблюдателей памяткой для общественного наблюдателя. |  | март-май 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 5.3. |  | Прием заявлений и разрешений на использование персональных данных от выпускников прошлых лет. |  | в срок непозднее чем за две недели до начала проведения экзаменов | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 5.4. |  | Ознакомление с протоколами экзаменов участников экзаменов. |  | Июнь | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 5.5. |  | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2017 года, февраль 2018, май 2018 | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 5.6. |  | Участие по утверждённому расписанию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | апрель – сентябрь 2018 г. | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 5.7. |  | Участие по утверждённому расписанию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  | сентябрь 2017, март-апрель 2018, май-июнь 2018 г. | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники |
| 5.8. |  | Организация ведения и внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности, внесенных поставщиками информации сведений в РИС. |  | сентябрь-июнь 2017-2018 г.г. сентябрь-февраль 2017-2018 г.г.; март-май 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение консультаций для выпускников МБОУ Анастасиевской сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко по вопросам участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Информирование выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации. |  |  | В течение учебного года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники, классные руководители |
| 6.2. | Участие в районном родительском собрании: ЕГЭ и ОГЭ-2018: особенности проведения; Внесение изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; Информирование о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ; Рекомендации психолога по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; О системе общественного наблюдения при проведении Г(И)А; Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2018 году; О правилах приема в вузы в 2017-2018 году. |  |  | ноябрь 2017 года, апрель 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко |
| 6.3. | Обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2018 (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; стенды по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для обращения к интернет-ресурсам и др.) |  |  | В течение 2017-2018 учебного года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учителя-предметники, классные руководители |
| 6.4 | Размещение на сайте школы: - нормативных документов и информационных материалов об организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2017 году; - об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района; - о «горячей линии» по вопросам организации и проведении Г(И)А; - и др. |  |  | В течение 2017-2018 учебного года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учитель информатики Берко М.Т. |
| 6.5. | Организация информирования всех участников ГИА о работе официального информационного портала ОГЭ и ЕГЭ, ведении раздела «ЕГЭ и ОГЭ» на сайте школы. |  |  | В течение 2017-2018 учебного года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учитель информатики Берко М.Т. |
| 6.6. | Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о результатах экзаменов. |  |  | Июнь-июль 2018 года | Директор школы Бойко Е.Н., зам. директора по УВР Е.Н. Кравченко, учитель информатики Берко М.Т. |